**Hodnocení plnění za r. 2020**

**Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2018 - 2021 v Jihočeském kraji**

**Zpracoval:** Pracovní skupina pro záležitosti osob se zdravotním postižením zřízena při komisi rady kraje pro zdravotnictví a sociální péči.

**1. VÝCHOVA VEŘEJNOSTI A OSVĚTOVÁ ČINNOST**

*Vychází z článku 8 Úmluvy - Zvyšování povědomí, a poukazuje na potřebu šíření osvěty v celé společnosti o situaci osob se zdravotním postižením, potřebu podpory respektu k jejich právům a důstojnosti a bourání stereotypů a předsudků, které se zdravotního postižení týkají.*

**Cíle:**

* Umožnit široké veřejnosti seznámit se s výsledky činnosti osob se zdravotním postižením, případně zprostředkovat informace o jejich životě a o jejich schopnostech, dovednostech či vnímání.
* Veřejně prezentovat a oceňovat příklady pozitivního přístupu veřejnosti k lidem   
  se zdravotním postižením.
* Podporovat vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy v problematice osob   
  se zdravotním postižením a v komunikaci s nimi.
* Podporovat vzdělávací činnost mezi osobami se zdravotním postižením a jejich rodinnými příslušníky.

**Opatření**

1.1 Zachovat vyčleněný výstavní prostor v budově krajského úřadu, který budou moci kontinuálně využívat k prezentaci výsledků své činnosti organizace sdružující osoby se zdravotním postižením, poskytovatelé sociálních služeb apod.

Odpovědnost: odbor kanceláře hejtmana

Termín: 2018 - 2021

Náklady: 25 000 Kč ročně

Aktivita: I v roce 2020 zůstal vyhrazen prostor IV. patra hlavní budovy Krajského úřadu na tyto výstavy. V roce 2020 se zde konala od května do září prodejní výstava Domova Petra Mačkov, která byla velmi úspěšná. Tento rok byl ovlivněn situací spojenou s pandemií covid-19, tudíž byly výstavy v tomto směru omezeny. I v dalších letech nadále počítáme s organizací těchto výstav.

Vyhodnocení: **Plněno průběžně.**

1.2 Pokračovat v pořizování věcných darů sloužících jako reprezentační či upomínkové předměty kraje od organizací poskytujících sociální či vzdělávací služby osobám se zdravotním postižením nebo organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

Odpovědnost: odbor kanceláře hejtmana

Termín: průběžně

Náklady: 20 000 Kč ročně

**Aktivita:** Stejně jako v předešlých letech i nadále pokračujeme v podpoře nákupem výrobků z „chráněných dílen“. K oblíbeným výrobkům patří především keramické hrníčky, ručně vyráběná bylinková mýdla, pečené čaje, sirupy apod. Přibližná hodnota nákupu za minulý rok je cca 35 tisíc. Pro nový rok se počítá s další objednávkou.

Vyhodnocení: **Plněno průběžně.**

1.3 Jedenkrát za dva roky udělovat ocenění hejtmana Jihočeského kraje organizacím, které se dlouhodobě vyznačují pozitivním vztahem k osobám se zdravotním postižením, a to v oblasti vzdělávání, zaměstnávání a volného času.

Odpovědnost: odbor kanceláře hejtmana

Termín: 2019 a 2021

Náklady: 20 000 Kč

**Aktivita:** Poslední předání tohoto ocenění proběhlo roku 2019 a to Domovu Petra Mačkov. Jelikož se toto ocenění uděluje jedenkrát za dva roky, počítáme s tímto úkolem v roce 2021, případně i v dalších letech.

Vyhodnocení: **Vzhledem k termínu plnění není nutné hodnotit.**

1.4 Provádět školení zaměstnanců krajského úřadu, zejména v oblasti komunikace s osobami se zdravotním postižením, v rámci jejich průběžného vzdělávání.

Odpovědnost: odbor kanceláře ředitele

Spolupráce: NRZP ČR, organizace sdružující OZP

Termín: průběžně

Náklady: 20 000 Kč

**Aktivita:** Ze strany odboru KRED, bohužel, nebylo možné s ohledem na známou pandemickou situaci v roce 2020 participovat na organizaci seminářů pro zaměstnance krajského úřadu zaměřené na komunikaci s osobami se zdravotním postižením.

Předpokládáme, že jakmile dojde k návratu do normálního stavu, určitě se k průběžnému vzdělávání zaměstnanců v této oblasti vrátíme a další semináře ve spolupráci s pracovní skupinou pro záležitosti OZP uspořádáme.

Vyhodnocení: **Vzhledem k termínu plnění a s ohledem na pandemickou situaci, není nutné hodnotit, je možné zrealizovat v roce 2021.**

1.5 Podporovat edukační a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro OZP, pořádání odborných konferencí, seminářů, výstav, vydávání informačních tiskovin, letáků a publikací s tematikou zdravotního postižení a prevence zdravotního postižení. Dále podporovat činnosti mezi OZP v oblasti ochrany práv a ochrany před diskriminací, v oblasti finanční gramotnosti a dluhového poradenství, v oblasti ochrany práv spotřebitele, v oblasti bezplatné právní poradny, zaměstnávání OZP apod.

Odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví

Spolupráce: NRZP ČR, organizace sdružující OZP

Termín: průběžně

Náklady: dle rozpočtových možností kraje

**Aktivita:** Aktuální informace jsou zveřejňovány na sociálním portále Jihočeského kraje, jsou zde uvedeny mimo jiné odkazy na bezplatnou právní poradnu (možnost i on-line poradenství), informace o sociální problematice, katalog sociálních služeb apod. V prostorách budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje se konají výstavy (např. v únoru prezentována souhrnná činnost Centra pro pomoc dětem a mládeži Český Krumlov – věnují se zejména handicapovaným dětem; Ledax Senior Point – prezentace spektra služeb od roku 2007).

Vyhodnocení: **Plněno průběžně.**

1.6 Ve spolupráci s neziskovými organizacemi podporovat edukační a informační činnost - formou vzdělávacích akcí pro OZP a jejich rodiny, zejména se zaměřením na ochranu práv pacientů, ochranu před násilím a zneužíváním, projevy a formy diskriminace OZP prostřednictvím záštit zástupců samosprávy kraje, poskytnutím prostor apod.

Odpovědnost: odbor sociálních věcí

Termín: průběžně

Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

**Aktivita:** Plněno s omezením - Dne 5. 3. 2020 proběhlo KS NRZP Jihočeského kraje a dále seminář NRZP ČR ve spolupráci s odborem zdravotnictví „Zdravotnická péče v Jihočeském kraji ve vztahu k OZP,“ Ve zbývající části roku 2020 bylo bezplatné poskytování prostor a záštit zásadně ovlivněno pandemií způsobenou nemocí COVID-19 a s tím souvisejícím omezeným provozem krajského úřadu.

Vyhodnocení: **Splněno dle omezených možností.**

**2. PŘÍSTUP K INFORMACÍM**

*Oblast přístupnosti informací pro osoby se zdravotním postižením navazuje na čl. 21 Úmluvy - Svoboda projevu a přístupu k informacím, který se týká práva na svobodný projev a práva na svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky, a to prostřednictvím formy komunikace dle vlastního výběru.*

**Cíle**:

* Usnadnit osobám se zdravotním postižením přístup k informacím zveřejňovaným na internetových stránkách kraje.
* Zpřístupňovat osobám se zdravotním postižením výstupy projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ určené pro veřejnost.
* Zvýšit informovanost osob se zdravotním postižením o možnostech aktivního využití volného času, vzdělávání a o přístupnosti.
* Zajistit propagaci schváleného KPVP mezi osobami se zdravotním postižením.

**Opatření**

2.1 Provést analýzu webového portálu Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz, s ohledem na jeho přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, zejména se smyslovým postižením, s důrazem na nové sekce webu.

Odpovědnost: odbor kanceláře hejtmana

Spolupráce: odbor informatiky

Termín: 2018

Náklady: 20 000 Kč

**Aktivita:** Byl proveden audit webových stránek Jihočeského kraje, v rámci něhož byla zkoumána jejich přístupnost pro osoby se zrakovým postižením. Zjištěné nedostatky byly opraveny. Webové stránky jsou přizpůsobovány osobám se smyslovým postižením (velikost písma, video prezentace pro neslyšící apod.).

Vyhodnocení: **Splněno.** Je nutné však sledovat, zda přístupnost webových stránek pro osoby se smyslovým postižením je zajištěna i po provedení jejich aktualizací.

2.2 Ve spolupráci s organizacemi sdružujícími OZP aktualizovat rubriku Občané se zdravotním postižením na webovém portálu Jihočeského kraje, např. přehledy volnočasových a vzdělávacích aktivit pro OZP a jejich rodiny, nabídka aktivit a akcí, přehledy bezbariérově přístupných budov a turistických tras, odkazy na organizace, zveřejňovat výsledky vyhodnocení KPVP pro širokou veřejnost na webových stránkách Jihočeského kraje apod.

Odpovědnost: odbor sociálních věcí

Spolupráce: organizace sdružující OZP, odbor informatiky, zainteresované odbory dle obsahu rubrik

Termín: průběžně

Náklady: bez nároku na rozpočet kraje

**Aktivita:** Na sociálním portálu Jihočeského kraje jsou zveřejňovány aktuální informace, jež se dotýkají života osob se zdravotním postižením. Jedná se zejména o zveřejňování pozvánek na vzdělávací, volnočasové a osvětové akce, které jsou pořádány organizacemi pracujícími s osobami se zdravotním postižením.

Vyhodnocení: **Plněno průběžně.**

2.3 Převést digitalizované dokumenty kulturního dědictví do textového formátu zpřístupňujícího obsah osobám se zdravotním postižením.

Odpovědnost: odbor informatiky

Termín: průběžně

Náklady: financováno v rámci doby udržitelnosti (do 03/2020) projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ z rozpočtu kraje

**Aktivita:** Průběžně dochází k digitalizaci dokumentů kulturního dědictví do elektronické podoby, jež je přístupná také osobám se zrakovým postižením.

Vyhodnocení: **Plněno průběžně.**

2.4 Zajistit vydání KPVP formou tištěné brožurky. Současně distribuovat i elektronickou verzi

ve formátu odpovídajícím potřebám osob se zrakovým postižením.

Odpovědnost: odbor sociálních věcí

Spolupráce: odbor informatiky

Termín: 2018

Náklady: ESF – náklady zahrnuty do projektu plánování sociálních služeb

**Aktivita:** Došlo k vydání Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v Jihočeském kraji v tištěné i elektronické podobě. Elektronická podoba dokumentu odpovídá potřebám osob se zrakovým postižením.

Vyhodnocení: **Splněno.**

2.5 Průběžně zveřejňovat informace týkající se problematiky OZP na webových stránkách Jihočeského kraje, v tisku nebo v regionálních médiích.

Odpovědnost: odbor kanceláře hejtmana

Termín: průběžně

Náklady: bez nároků na rozpočet kraje

**Aktivita:** Informace týkající se problematiky života osob se zdravotním postižením jsou zveřejňovány na webových stránkách Jihočeského kraje a na Sociálním portálu Jihočeského kraje. V některých případech jsou informace týkající se života osob se zdravotním postižením obsaženy i ve vydávaných tiskových zprávách, které jsou rozesílány sdělovacím prostředkům v Jihočeském kraji.

Vyhodnocení: **Plněno průběžně.** Doporučujeme v této aktivitě i nadále pokračovat.

**3. PŘÍSTUPNOST STAVEB A TURISTICKÝCH CÍLŮ**

*Oblast přístupnosti staveb navazuje na článek 9 Úmluvy - Přístupnost, který se obecně věnuje zajištění nezávislého a plného zapojení osob se zdravotním postižením do všech oblastí života společnosti, především za pomoci odstraňování překážek a bariér bránících přístupnosti budov, dopravy, informací a informačních technologií.*

**Cíle:**

* Nastavit a realizovat opatření, která by měla napomoci odstranit stávající a předcházet vzniku nových technických bariér v rámci předmětné části veřejné infrastruktury.
* Zlepšit přístupnost objektů občanského vybavení a nemovitých kulturních památek v majetku kraje a objektů občanského vybavení, v nichž sídlí krajem zřizované organizace, a to do té míry, aby se kraj stal nositelem dobré praxe ve vztahu k řešení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
* Podporovat bezbariérovost a přístupnost turistických cílů a tras v Jihočeském kraji pro osoby se zdravotním postižením.
* Zvýšit kvalitu rozhodovacích procesů orgánů státní správy a samosprávy s důrazem na dodržování legislativy v oblasti bezbariérové přístupnosti staveb při povolování staveb užívaných veřejností tak, aby byly důsledně respektovány principy bezbariérové přístupnosti zakotvené v právním řádu ČR.
* Posílit prostřednictvím odborných konzultačních aktivit pro oblast bezbariérového užívání staveb principy vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, kteří jsou z důvodu svého zdravotního postižení a v důsledku bariérového prostředí ohroženi sociální exkluzí.
* Poskytovat pomoc osobám se zdravotním postižením s úpravou prostředí tak, aby bylo možné jeho bezbariérové užívání (zejména při zpracování návrhů technických řešení při bezbariérových úpravách bytů).
* Zajistit osobám se zdravotním postižením přístupnost kvalitního bezbariérového sociálního zázemí v rámci veřejně přístupných staveb a zařízení.

**Opatření**

3.1 Zajistit metodickou, konzultační a koordinační činnost pro stavebníky, projektanty, pracovníky stavebních úřadů, místních samospráv a veřejnost v oblasti přístupnosti staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na území kraje ve všech oblastech života, a to prostřednictvím opakovaného školení pracovníků stavebních úřadů nižších stupňů a místních samospráv zaměřeného na problematiku bezbariérového užívání staveb.

Odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

Termín: průběžně

Náklady: v rámci finančních prostředků odboru

**Aktivita:** Oddělení stavebního řádu OREG se v kontrolní činnosti přenesené působnosti vztahující se k obecním stavebním úřadům mimo jiné zabývá kontrolou aplikace ustanovení vyhlášky 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Stavební úřady rozpracovávají konkrétní požadavky této vyhlášky do podmínek vydávaných rozhodnutí. V případě potřeby je vyžádána součinnost odborného poradce (NIPI). Žádné konkrétní školení ve znění daného opatření se v roce 2020 nekonalo.

Vyhodnocení: Vzhledem k termínu plnění opatření – průběžně, n**ení nutné hodnotit.**

3.2 Metodicky podporovat zapojení měst a obcí na území Jihočeského kraje do „Národního rozvojového programu mobility pro všechny“ a informovat o dalších aktuálních možnostech získání finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených na zajištění přístupnosti staveb, zejména budov obecních a městských úřadů, pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

Termín: průběžně

Náklady: 10 000 Kč – ročně

**Aktivita:** Obce informovány o možnosti využít II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2021 v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Zároveň informovány o možnosti konzultací pro předkladatele záměrů bezbariérových tras v rámci téhož programu.

Vyhodnocení: **Splněno.**

3.3 Pokračovat v dotačním programu Jihočeského kraje zaměřeném na podporu odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích s cílem zajišťovat přístupnost osobám s omezenou schopností pohybu a orientace; v případě možnosti využít k tomuto účelu prostředky ze strukturálních fondů EU.

Odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

Spolupráce: odbor evropských záležitostí

Termín: 2018 - 2021

Náklady: 2 000 000 Kč ročně

**Aktivita:** Žádná

Dotační program Jihočeského kraje zaměřený na podporu odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích s cílem zajišťovat přístupnost osobám s omezenou schopností pohybu a orientace nebyl pro rok 2020 schválen.

Vyhodnocení: **Nesplněno.**

Doporučení:

Obnovit dotační program Jihočeského kraje zaměřený na podporu odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích s cílem zajišťovat přístupnost osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

3.4 Vytvořený seznam s vyhodnocením budov škol a školských zařízení zřizovaných krajem z hlediska přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 1x ročně aktualizovat.

Odpovědnost: odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Termín: 1x ročně po dobu realizace KPVP

Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

**Aktivita:** Žádná

Seznam s vyhodnocením přístupnosti budov škol a školských zařízení uveřejněný na webu Jč. kraje nebyl v roce 2020 aktualizován.

Vyhodnocení: **Nesplněno.**

3.5 Postupně zpřístupňovat budovy kulturních institucí zřizovaných krajem z hlediska přístupnosti pro OZP. Informace o přístupnosti zveřejňovat na webových stránkách těchto institucí.

Odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

Termín: průběžně

Náklady: podle zjištěného stavu a rozpočtových možností kraje

**Aktivita:** V rámci plnění KPVP 2018-2021 došlo u šesti kulturní zařízení zřizovaných Jihočeským krajem k monitorování bezbariérového prostředí prostřednictvím NIPI ČR dle metodiky Pražské organizace vozíčkářů, o. s. V roce 2020 došlo k monitorování bezbariérového prostředí u Divadla Oskara Nedbala v Táboře.

Kulturní organizace zřizované krajem jsou detailně vyhodnoceny na portálu www.mapybezbarier.cz dle metodiky Pražské organizace vozíčkářů, o. s.

Na portálu www.vozejkmap.cz, kde jsou objekty hodnoceny samotnými OZP dle stanovených kritérií, jsou k dispozici informace o několika organizacích.

Vyhodnocení: **Splněno.**

3.6 Na všech budovách ve vlastnictví kraje (kde se dá předpokládat pohyb nevidomých a neslyšících osob) posoudit potřebnost instalace informačního systému pro neslyšící a akustické signalizace u vchodu a případně plošné instalace zvukových a hlasových informačních a navigačních majáčků (OHM).

Odpovědnost: odbor hospodářské a majetkové správy

Spolupráce: odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic,

organizace sdružující OZP

Termín: 2018 - 2021

Náklady: dle konkrétní specifikace

**Aktivita:** Žádná

Vyhodnocení: **Není nutné hodnotit.**

Doporučení:

Prohlášení OREG o termínu splnění opatření v roce 2021 se považuje za závazné a je nutné jej dodržet.

3.7 Zajistit vyhodnocení zdravotnických zařízení zřizovaných a založených krajem z hlediska přístupnosti budov pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a zjištěné nedostatky bránící pohybu a orientaci zdravotně postižených postupně odstraňovat.

Odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

Spolupráce: odbor zdravotnictví

Termín: 2018 - 2021

Náklady: dle finančních možností kraje

**Aktivita:** Žádná

Vyhodnocení: **Není nutné hodnotit.**

Doporučení:

Prohlášení OREG a odboru zdravotnictví o termínu zahájení plnění opatření v roce 2021 se považuje za závazné a je nutné jej dodržet – dle možností NIPI - minimálně zahájením prací na vyhodnocení budov zdravotnických zařízení zřizovaných a založených krajem a vypracováním závazného plánu na jejich dokončení odsouhlasený NIPI.

3.8 Podpořit realizaci projektu Euroklíč na území Jihočeského kraje. Uspořádat informační seminář pro zástupce samospráv na úrovni ORP o projektu Euroklíč.

Odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

Termín: 2018 - 2021

Náklady: 10 000 Kč

**Aktivita:** Informační seminář pro zástupce samospráv na úrovni ORP o projektu Euroklíč byl realizován v roce 2019.

Vyhodnocení: **Splněno.**

3.9 Zajistit zpracování seznamu veřejně přístupných míst vhodných pro instalaci eurozámků na území Jihočeského kraje a po projednání v PS pro OZP jej předložit s žádostí o podporu Jihočeskému kraji.

Odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

Spolupráce: NRZP ČR, PS pro OZP

Termín: 2018 - 2021

Náklady: 40 000 Kč

**Aktivita:** V roce 2020 proběhla aktualizace seznamu veřejně přístupných míst vhodných pro instalaci eurozámků.

Vyhodnocení: **Splněno.**

3.10 Finančně podpořit instalaci eurozámků na veřejně přístupných zařízeních v kraji dle předloženého návrhu a nákup euroklíčů.

Odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

Spolupráce: NRZP ČR

Termín: 2018 - 2021

Náklady: 80 000 Kč ročně

**Aktivita:** Nákup a následná instalace 7 eurozámků a 35 euroklíčů.

Vyhodnocení: **Splněno.**

3.11 Ve spolupráci s organizacemi sdružujícími OZP a dalšími partnery mapovat bezbariérové trasy a atraktivity cestovního ruchu na území Jihočeského kraje, které jsou primárně v majetku Jihočeského kraje, a výstupy z mapování zveřejňovat na turistickém portálu (turistických portálech).

Odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

Spolupráce: NIPI ČR, NRZP Jihočeského kraje

Termín: průběžně

Náklady: 40 000 Kč ročně

**Aktivita:** Bylo zrealizováno monitorování bezbariérové přístupnosti staveb kulturních zařízení zřizovaných Jihočeským krajem dle metodiky Pražské organizace vozíčkářů, o. s. Cílem provedené analýzy a vyhodnocení z hlediska přístupnosti budov pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace bylo co nejpodrobněji zmapovat jednotlivé organizace zřizované krajem a zjištěné nedostatky bránící pohybu a orientaci zdravotně postižených postupně odstraňovat. Druhou částí výstupů bylo označení objektu dle metodiky POV a krátká informace k přístupnosti objektu. Realizaci zajistilo NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. V roce 2020 proběhla třetí etapa monitorování.

Analyzované objekty:

1. Divadlo Oskara Nedbala Tábor

Vyhodnocení: **Splněno.**

3.12 Podpořit síť místních konzultačních středisek v rámci všech okresů Jihočeského kraje pro bezbariérovou přístupnost. Jejich prostřednictvím jsou poskytovány odborné konzultace a vydávána metodická stanoviska k problematice bezbariérového užívání staveb pro účely správních řízení o povolení staveb a poskytováno poradenství osobám se zdravotním postižením o možnostech a podmínkách bezbariérového užívání staveb včetně bezbariérových úprav bytů.

Odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

Spolupráce: NIPI ČR

Termín: 2018 - 2021

Náklady: 180 000 Kč ročně

**Aktivita:** Z prostředků Jihočeského kraje pro rok 2020 byla poskytnuta neinvestiční dotace pro NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., ve výši 100 000,- Kč.

Vyhodnocení: **Splněno částečně.**

**4. DOPRAVA**

Dopravní systémy umožňují přesun osob za nejrůznějšími cíli a jsou důležitým faktorem při naplňování lidských potřeb. Mít možnost cestovat znamená pro OZP využívat zdroje a služby společenského prostředí. Cestování do školy, do zaměstnání, za kulturou, sportem, poznáním a jinými aktivitami může významně přispět k vyrovnávání příležitostí. Kvalitní doprava musí však splňovat požadavky na přístupnost pro všechny typy zdravotního postižení. Odstranění bariér v dopravě je nejen podporou osob se zdravotním postižením, ale je přínosem také pro občany obecně.

*Oblast přístupnosti dopravy navazuje na článek 9 Úmluvy (viz text v oblasti Přístupnost staveb a turistických cílů).*

**Cíle:**

* Zpřístupnit veřejnou dopravu a další dopravní služby pro osoby se zdravotním postižením.
* Posílit komunikační dovednosti a zlepšení přístupu řidičů linkové osobní dopravy a pracovníků veřejné drážní dopravy, kteří zajišťují dopravní obslužnost v kraji, vůči osobám se zdravotním postižením při přepravě.
* K budování bezbariérových tras využívat Národní rozvojový program mobility pro všechny, díky kterému má být zajištěno pokračování finanční podpory záměrů komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích předkládaných v rámci tohoto programu.

**Opatření**

4.1 Metodicky podporovat zapojení obcí na území Jihočeského kraje do „Národního rozvojového programu mobility pro všechny“, za účelem zpřístupnění dopravní infrastruktury osobám s omezenými schopnostmi pohybu a orientace. Informovat ve spolupráci s NRZP ČR o případných změnách v dokumentu „Národního rozvojového programu mobility pro všechny“.

Odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

Spolupráce: odbor dopravy a silničního hospodářství, NRZP ČR a Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Termín: průběžně

Náklady: bez dopadu na rozpočet kraje

**Aktivita:** V roce 2020 byly obce v Jihočeském kraji informovány o možnosti využít II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2021 v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Zároveň byly informovány o možnosti konzultací pro předkladatele záměrů bezbariérových tras v rámci Národního rozvojového programu mobilita pro všechny.

Vyhodnocení: **Splněno.**

4.2 Při zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje (uzavírání nových smluv s dopravci) důsledně zohledňovat bezbariérovost nových prostředků veřejné dopravy a zvyšovat podíl bezbariérových železničních vozů a autobusů na zajištění veřejné dopravy kraje. Při veřejných zakázkách na zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje (v režimu veřejné služby), bude jedním z hodnotících kritérií splnění podmínky bezbariérového užívání dopravních prostředků.

Odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

Termín: průběžně

Náklady: dle rozpočtu na dopravní obslužnost kraje

**Aktivita:**

**Drážní doprava**

Jihočeský kraj uzavřel v listopadu 2019 s dopravcem České dráhy, a.s. tři desetileté smlouvy.

Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce,

Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci motorové trakce,

Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci motorové trakce – trať 202 (Bechyňka).

Ve všech třech smlouvách se dopravce v souladu s přílohou č. 7 a 17 uvedených Smluv zavázal dodržovat požadavky na kvalitu vybavení vozidel při zajištění přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

**Veřejná linková doprava**

Ve stávajících smlouvách o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje, které Jihočeský kraj uzavřel s autobusovými dopravci na období platnosti jízdních řádů 2019 - 2021 je uvedeno, že zadavatel požaduje, aby při zahájení plnění závazku veřejné služby (dle smlouvy) byl dodržen počet nízkopodlažních vozidel dle ustanovení Nařízení vlády č. 63/2011 o stanoveném minimálním počtu vozidel jako bezbariérových (vždy na 6 vozidel jedno bezbariérové – nízkopodlažní).

Vyhodnocení: **Plněno průběžně.**

4.3 Zachovat dotační program kraje “Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích“, jehož cílem je mimo jiné zřízení bezbariérových přechodů pro chodce a zvýšení jejich bezpečnosti.

Odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

odbor evropských záležitostí

Termín: průběžně

Náklady: dle rozpočtových možností kraje

**Aktivita:** Dotační program „Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích“ byl vyhlášen v letech 2018 a 2020. V roce 2018 bylo z tohoto dotačního titulu vyplaceno obcím 1 355 002 Kč z alokovaných 2 500 000 Kč. V roce 2020 byl program s alokací 2 mil. Kč vyhlášen, avšak byl zrušen z důvodu předpokládaných následků zavedení nouzového stavu v souvislosti s epidemií onemocnění SARS‑CoV‑2.

Vyhodnocení: **Opatření z objektivních důvodů nesplněno – pokračovat v následujícím roce.**

4.4 Pokračovat v dotačním programu kraje zaměřeném na podporu stavebních úprav technického vybavení autobusových zastávek a železničních stanic umožňujících využití dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (bude možné pro spolufinancování projektů podpořených z „Národního rozvojového programu mobility pro všechny“).

Odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

Termín: 2018 - 2021

Náklady: 750 000 Kč

**Aktivita:** V roce 2020 **nebyl** odborem dopravy a silničního hospodářství realizován žádný výše uvedený program.

Vyhodnocení: **Nesplněno.**

4.5 Nadále distribuovat smluvním dopravcům informační publikaci zaměřenou na základní zásady a pravidla přístupu k lidem se zdravotním postižením a komunikace s nimi, a to včetně uvedení jejich práv ve vztahu k přepravě v prostředcích hromadné dopravy.

Odpovědnost:    odbor dopravy a silničního hospodářství

Termín:              2018 – 2019

Náklady:            bez nároku na rozpočet kraje

**Aktivita:** V roce 2020 dopravcům žádné nové informační publikace distribuovány nebyly. Poslední akce tohoto typu byla organizována společností JIKORD s.r.o. (koordinátor veřejné dopravy Jihočeského kraje) v listopadu roku 2018, kdy proběhlo za spolupráce se Zdravotně sociální fakultou JČU, Katedry klinických a preklinických oborů, školení dispečerů dopravních podniků na téma přeprava handicapovaných osob, zástupci dopravců také obdrželi informační letáky pro provozní zaměstnance.

Vyhodnocení: **S ohledem na termín bylo již opatření splněno.**

**5. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSTVÍ**

*Tato část navazuje na článek 24 Úmluvy - Vzdělávání, který se týká práva na vzdělání bez diskriminace a na základě rovných příležitostí, což znamená podporovat inkluzivní vzdělávání, poskytovat přiměřenou úpravu a pomoc dle individuálních potřeb, aby osoby se zdravotním postižením mohly plně rozvíjet svůj potenciál, nadání, kreativitu a účinně se tak zapojily do života ve společnosti.*

**Cíle:**

* Podporovat zlepšení přístupnosti vzdělávání žákům a studentům se zdravotním postižením ve školách v hlavním vzdělávacím proudu.
* Podporovat rozvoj školských poradenských zařízení v Jihočeském kraji.
* Pokračovat ve spolupráci a vzájemné informovanosti a komunikaci mezi různými typy poradenských a podpůrných zařízení a organizací poskytujících služby dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením za účelem koordinace a zkvalitnění poskytovaných služeb a zefektivnění vynaložených nákladů.

**Opatření**

5.1 Zachovat stávající dotační program „Podpora školství“, jehož opatření č. 1 je zaměřeno   
na budování bezbariérových vstupů do škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem.

Odpovědnost: odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Termín: průběžně

Náklady: dle rozpočtových možností kraje

**Aktivita:** Dotační program „Podpora školství“ se dále realizuje a je s tímto programem počítáno i v roce 2021. Hlavním prioritou programu je aktuálně vytváření potřebných materiálních podmínek pro zkvalitnění vzdělávacího procesu dětí a žáků, podpora polytechnického vzdělávání a zajištění bezpečného a úsporného provozu školních budov v obcích Jihočeského kraje do 3 tisíc obyvatel. Vzhledem k tomu, že prostředky na vybudování bezbariérových vstupů je možné získat i z jiných zdrojů, (např. IROP – integrované projekty IPRÚ a CLLD), rozhodl Jihočeský kraj v dalších letech toto opatření zrušit a nahradit novým upraveným opatřením na vybavení mateřských škol  a základních škol zřizovaných obcemi učebními pomůckami se zaměřením na polytechnické vzdělávání; vybavení a úpravy školních zahrad těchto zařízení (investičního i neinvestičního charakteru). Bezbariérový přístup byl převážně řešen v letech 2013-2017. Celkem za pět let bylo alokováno do tohoto opatření dotačního programu 15,5 mil. Kč a podpořeno 33 škol zřizovaných obcí a krajem. Aktuálně lze řešit přístupnost škol a školských zařízení z IROP – integrované projekty IPRÚ a CLLD. Z tohoto důvodu lze opatření považovat za naplňované.

Vyhodnocení: **Splněno.**

5.2. Podporovat speciálně pedagogická centra zřizovaná krajem např. formou modernizace vybavení pomůckami a diagnostickými nástroji.

Odpovědnost: odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Termín: průběžně

Náklady: dle rozpočtových možností kraje

**Aktivita:** V roce 2020 byla podpořena školská poradenská zařízení z „Rozvojového programu MŠMT 21901/2020“ na vybavení školských poradenských zařízeních diagnostickými nástroji. Celková částka byla 531 203 Kč.

Vyhodnocení: **Splněno.**

5.3 Poskytovat ředitelům a pedagogům škol hlavního vzdělávacího proudu odbornou, metodickou a finanční podporu při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry.

Odpovědnost: odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Termín: průběžně

Náklady: čerpání z prostředků státního rozpočtu a ESF

**Aktivita:** S řediteli škol a školských zařízení jsou pravidelně organizovány porady v jednotlivých okresech. V rámci spolupráce je ředitelům, poskytována podpora a informace i v rámci výkaznictví a rejstříku škol.

Vyhodnocení: **Splněno.**

5.4 Pokračovat v pravidelných pracovních jednáních zástupců různých typů poradenských a podpůrných zařízení a organizací (speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologické poradny, raná péče, poradny pro osoby se zdravotním postižením apod.).

Odpovědnost: odbor školství, mládeže a tělovýchovy, odbor sociálních věcí

Termín: 2x po dobu trvání KPVP

Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

**Aktivita:** První schůzka se uskutečnila 1. 4. 2019 se zástupci poradenských a podpůrných zařízení a organizací pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. Druhá schůzka byla plánovaná   
na podzim roku 2020, vzhledem k epidemiologické situaci se tato schůzka neuskutečnila. V souvislosti s pandemií Covid19 je výhledově záměrem uskutečnit online setkání v prostředí MS Teams.

Vyhodnocení **Vzhledem k termínu plnění není nutné hodnotit.**

**6. ZDRAVÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE**

*Tato oblast navazuje na článek č. 25 Úmluvy - Zdraví, kde se hovoří o tom, že osoby se zdravotním postižením mají právo na dosažení nejvyšší možné úrovně zdraví bez diskriminace a na přístup ke zdravotním službám ve stejném rozsahu a kvalitě jako ostatní občané. Zároveň je třeba rozvíjet takové zdravotní služby, které osoby se zdravotním postižením potřebují s ohledem na své postižení*.

**Cíle:**

* Rozvíjet kvalitu služeb v oblasti psychosociální podpory.
* Zvýšit komunikační dovednosti lékařů a dalších zdravotnických pracovníků vůči osobám se zdravotním postižením.
* Posílit součinnost poskytovatelů zdravotních služeb založených nebo zřizovaných krajem s poskytovateli sociálních služeb a nalézt systémové řešení předávání informací o nabídkách vhodných sociálních služeb pacientům.
* Podporovat aktivity napomáhající k udržení zdravotního stavu a setrvání těžce zdravotně postižených občanů v přirozeném prostředí.
* Zvýšit povědomí pacientů se zdravotním postižením o jejich právech ve vztahu k poskytovatelům zdravotních služeb.

**Opatření**

6.1 V rámci stávajícího dotačního programu „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,“ finančně podporovat dobrovolnická centra zajišťující dobrovolnickou psychosociální podporu a nestátní neziskové organizace zajišťující profesionální služby v oblasti psychosociální podpory.

Odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor evropských záležitostí

Spolupráce: odbor zdravotnictví

Termín: průběžně

Náklady: zachování stávající výše finančních prostředků vyčleněných na dotační program

(4 500 000 Kč)

**Aktivita**: Odbor zdravotnictví je spolupracujícím odborem v realizaci tohoto opatření. V gesci a odpovědnosti odboru sociálních věcí byl pro rok 2020 vyhlášen dotační program, který ve svém Opatření č. 4 zahrnuje podporou v souladu s KPVP, když je možné požádat o podporu projektů na podporu dobrovolnictví v nemocnicích a to žadateli. V dotačním programu bylo v rámci opatření podpořeno 9 žádostí, z nichž minimálně 2 projekty hodlali realizovat dobrovolnické aktivity v rámci v projektu mimo jiné i v nemocnicích.

Vyhodnocení: **Splněno.**

6.2 Zachovat stávající dotační program „Podpora a zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných“.

Odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor evropských záležitostí

Termín: průběžně

Náklady: zachování stávající výše finančních prostředků vyčleněných na dotační program

(1 300 000 Kč)

**Aktivita**: Dotační program byl zachován pod názvem „Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji“. V roce 2020 se povedlo navýšit alokaci dotačního programu na částku 3,6 mil. V rámci Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023 se uskutečnily dvě další aktivity. Proběhl Základní kurz paliativní a hospicové péče ELNEC, plně hrazen z prostředků JčK, bylo tak zajištěno vzdělávání pro 30 zdravotních a sociálních pracovníků jihočeských nemocnic ve specializované paliativní péči. Dále proběhla dne 18. 2. 2020 Konference paliativní a hospicové péče v jižních Čechách pořádaná Jčk.

Vyhodnocení: **Splněno.**

6.3 Ve spolupráci s organizacemi sdružujícími OZP zjistit možnosti vzdělávacích programů a v případě zájmu ze strany krajem zřizovaných a zakládaných organizací vytvořit a realizovat vzdělávací program určený pro zdravotnické pracovníky.

Odpovědnost: odbor zdravotnictví

Spolupráce: NRZP Jihočeského kraje, organizace sdružující OZP

Termín: 2018 - 2019

Náklady: 30 000 Kč

**Aktivita**: Opatření bylo naplněno v letech 2018–2019. Celkové náklady opatření 6.3 byly ve výši 51 270 Kč. V rámci reformy psychiatrické péče probíhají v JčK i aktivity, které zvyšují kvalitu poskytovaných služeb formou osvěty a vzdělání zdravotnických pracovníků.

Vyhodnocení: **Splněno.**

6.4 Podporovat vznik informačních a osvětových materiálů a aktivity zaměřené na širokou veřejnost v rámci prevence vzniku zdravotního postižení, zvyšovat informovanost občanů   
se zdravotním postižením o jejich právech a povinnostech při poskytování zdravotních služeb.

Odpovědnost: odbor zdravotnictví

Spolupráce: NRZP Jihočeského kraje, organizace sdružující OZP

Termín: 2018 - 2019

Náklady: 50 000 Kč

**Aktivita**: Opatření bylo naplněno v letech 2018–2019. Celkové náklady opatření 6.4 byly ve výši 15 324 Kč. Především ze strany organizací sdružujících OZP je potřeba vydefinovat potřebnost, zaměření a cílení těchto informačních brožur a osvětových materiálů.

Vyhodnocení: **Splněno.**

6.5 Pokračovat ve zprostředkování komunikace mezi poskytovateli zdravotních služeb založenými nebo zřizovanými krajem a poskytovateli sociálních služeb s cílem nalézt systémové řešení předávání informací o nabídkách vhodných sociálních služeb pacientům.

Odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sociálních věcí

Termín: průběžně

Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

**Aktivita**: Poskytovatelé zdravotních služeb mají k dispozici katalog „Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji“ aktualizovaný k 1. 9. 2018. Brožura je dostupná v tištěné formě   
a v elektronické podobě uveřejněna na webových stránkách Jihočeského kraje a Sociálním portále Jihočeského kraje a dále brožuru „Určitě si poradíte“. Na stránkách „Sociální portál Jihočeského kraje“, jsou k dispozici informace a aktuality o činnostech poskytovatelů sociálních služeb. Poskytovatelům zdravotních služeb byl i s odkazem na doporučení veřejné ochránkyně práv předán seznam poskytovatelů sociálních služeb působících v oblasti služeb pro osoby s poruchou autistického spektra. V rámci aktivit na poli zdravotně sociálního pomezí proběhlo v lednu 2020 první setkání se sociálními pracovníky jihočeských nemocnic. Cílem setkání bylo zmapovat agendu zdravotně sociální problematiky v nemocnicích, zapojení do ošetřovatelského a léčebného procesu pacienta/klienta. Cílem je propojit zdravotní a sociální služby a lůžkové a zdravotnické zařízení s terénními službami (zdravotními, sociálními) tak, aby byla zajištěna informovanost klientů i návaznost potřebných služeb zdravotních i sociálních.

Vyhodnocení: **Splněno.**

6.6 V rámci dotačního řízení podpora sociálně zdravotních aktivit podporovat organizace a projekty zaměřené na problematiku osob se zdravotním postižením, např. rehabilitace, rekondiční pobyty apod.

Odpovědnost: odbor sociálních věcí

Spolupráce: odbor zdravotnictví

Termín: 2018 - 2021

Náklady: 150 000 Kč ročně

**Aktivita**: Odborem sociálních věcí byl pro rok 2020 vyhlášen dotační program „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb. o sociálních službách“ s alokovanou částkou ve výši 6 500 000 Kč, který ve svém opatření č. 1 podpořil jednorázové sociálně zdravotní aktivity pro osoby se zdravotním postižením a seniory, v opatření č. 5 podpořil svépomocné aktivity dlouhodobého charakteru zdravotně postižených a seniorů, které napomáhají zachování běžného způsobu života v přirozeném sociálním prostředí v průběhu celého roku.

Vyhodnocení: **Splněno.**

6.7 V případě legislativní úpravy týkající se vzniku center řešících problematiku duševního zdraví podporovat v Jihočeském kraji projekty řešící problematiku duševního zdraví a rozvoj komunitních služeb pro duševně nemocné.

Odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví, odbor evropských záležitostí

Termín: 2018 - 2021

Náklady: dle finančních možností kraje

**Aktivita**: V souladu se schválenou Koncepcí péče o osoby s duševním onemocněním v Jihočeském kraji jsou naplňovány opatření a aktivity k podpoře zdravotní a sociální péče o osoby s duševním onemocněním. Je zřízena koordinační skupina, která se v rámci pravidelných schůzek (á 2 měsíce, z důvodu covid-19 online) podílí na nastavení systému péče o osoby s duševním onemocněním v Jčk včetně rozvoje center duševního zdraví a komunitních služeb.

Jihočeský kraj je aktivně součinný v rámci reformy psychiatrické péče na republikové úrovni a realizace projektů MZ ČR viz projekt Deinstitucionalizace a zapojení příspěvkové organizace kraje – Psychiatrické léčebny Lnáře do transformačních plánů. Poskytovatelé Fokus Písek a Fokus Tábor byly úspěšnými žadateli v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II. CDZ v Táboře zahájilo poskytování služeb v rámci realizace projektu k 01. 01. 2020. CDZ   
ve Strakonicích plánuje zahájit poskytování služeb dne 01. 01. 2021, kdy provoz bude financovaný mimo prostředky EU. Personální obsazení pomáhají zajistit mimo jiné pracovníci PL Lnáře, přičemž dochází k propojování a multidisciplinaritě. V JčK je v rámci reformy psychiatrické péče pokračováno v aktivitách na poli péče o duševní zdraví, primárně skupin SMI (těžké duševní onemocnění), rozbíhají se skupiny týkající se duševního zdraví dětí a oblasti gerontopsychiatrie.

Vyhodnocení: **Splněno.**

6.8 V rámci dotačního programu „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,“ podporovat půjčovny kompenzačních a dalších pomůcek pro osoby   
se zdravotním postižením.

Odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor evropských záležitostí

Termín: 2018 - 2021

Náklady: dle finančních možností kraje

**Aktivita**: Podpora půjčoven kompenzačních a dalších pomůcek pro osoby se ZP není do dotačních programů Jihočeského kraje zakomponována. Momentálně nejsou známy informace o potřebě rozvoje těchto půjčoven a jejich vybavení pomůckami. V minulých letech byl rozvoj půjčoven JčK podporován.

Vyhodnocení: **Nesplněno.**

6.9 Vytvořené informační materiály zaměřené na práva pacientů v obsahově a formálně adaptovaných variantách odpovídajících specifickým nárokům jednotlivých skupin osob   
se zdravotním postižením aktualizovat dle potřeb.

Odpovědnost: odbor zdravotnictví

Spolupráce: organizace sdružující osoby se zdravotním postižením

Termín: 2018 - 2021

Náklady: 30 000 Kč

**Aktivita:** Nevznikla potřeba aktualizace.

Vyhodnocení: **Není nutné hodnotit, jelikož nevznikla potřeba aktualizovat uvedené informační materiály**

**7. ZAMĚSTNÁVÁNÍ**

*Tato oblast je zmíněna v článku č. 27 Úmluvy věnujícím se tématu Práce a zaměstnávání. Týká se především zákazu diskriminace z důvodu zdravotního postižení ve všech otázkách spojených se zaměstnáváním. Tento článek také vyzdvihuje důležitost odborného a profesního poradenství a služeb zprostředkování práce. Poukazuje na to, že podporováno by mělo být jak zaměstnávání osob se zdravotním postižením v soukromém sektoru, tak i příležitosti k samostatné výdělečné činnosti.*

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (včetně osob s těžším zdravotním postižením) na otevřeném trhu práce je přirozenou a běžnou součástí trhu práce za podpory poskytované nástroji aktivní politiky zaměstnanosti a sociálními službami zaměřenými na návrat na trh práce.

**Cíl:**

* V pozici zaměstnavatele dosáhnout na krajském úřadu hranice 4% povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením daného zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve zřizovaných organizacích pak dosáhnout navýšení procentuálního zastoupení zaměstnanců se zdravotním postižením oproti současnému stavu.

**Opatření**

7.1 Vhodnou personální politikou naplňovat povinný podíl 4 % zaměstnanců se zdravotním postižením na krajském úřadu.

V případech, kdy není možné objektivně zaměstnat povinný podíl zaměstnanců se zdravotním

postižením, preferovat náhradní plnění podle § 81 odst. 2, písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám.

Odpovědnost: odbor kanceláře ředitele

Termín: 2018 – 2021

Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

**Aktivita:** Průměrný přepočtený  počet zaměstnanců krajského úřadu byl za rok 2020 522,04 osob, z toho 12,98 (13 zaměstnanců ke konci roku) zaměstnanců mělo zdravotní postižení. Jelikož dle celkového počtu  zaměstnanců je  povinný podíl plnění osob se zdravotním postižením (4%) 20,88 osob,  nebylo povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením  v loňském roce    
na krajském úřadu dosaženo.

V roce 2020 bylo na krajském úřadu ke splnění povinného podílu zaměstnanců se ZP použito náhradní plnění odebráním výrobků a služeb od dodavatelů. Přepočtená hodnota je 14,92, tj. celkem plnění povinného podílu osob se ZP ve výši 27,90 osob.

Povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením byl v roce 2020 na krajském úřadu  překročen díky náhradnímu plnění.

Vyhodnocení: **Splněno.**

7.2 Instruovat a motivovat zřizované organizace KÚ k navýšení současného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením v rámci možností daných charakterem pracoviště a počtem pracovníků s odpovídající kvalifikací na trhu práce.

Odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

odbor kancelář hejtmana

odbor kultury a památkové péče

odbor sociálních věcí

odbor zdravotnictví

odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Termín: průběžně

Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

**Aktivita:** Zřizované organizace se problematikou zaměstnávání OZP zabývají a snaží se dle zákona a charakteru pracoviště povinnost zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se ZP naplňovat, případně naplňují tuto povinnost náhradním plněním. Odbory krajského úřadu,   
do jejichž gesce zřizované organizace patří, mají o dodržování příslušné legislativy přehled   
a o problematiku se zajímají.

Vyhodnocení:**Splněno.**

**8. SOCIÁLNÍ SLUŽBY**

Oblast problematiky sociálních služeb je přednostně řešena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb, v KPVP jsou upraveny jen dílčí otázky této problematiky.

*Tato oblast navazuje na čl. 28 Úmluvy – Přiměřená životní úroveň a sociální ochrana, jež deklaruje právo   
na přiměřenou životní úroveň, sociální ochranu, přístup ke službám, pomůckám, bydlení, dávkám důchodového systému, pomoci ze strany státu v případě hmotné nouze apod., a článek č. 19 – Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti, který zakládá rovné právo všech osob se zdravotním postižením žít   
v rámci společenství, s možnostmi volby na rovnoprávném základě s ostatními. Tyto osoby mají právo zvolit si místo pobytu, kde a s kým budou žít, nejsou nuceny žít ve specifickém prostředí, mají přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí, rezidenčním službám a dalším podpůrným komunitním službám.*

**Cíle:**

* Prioritně podporovat sociální služby, které umožní osobám se zdravotním postižením setrvat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí, zejména služby osobní asistence.
* Podporovat neformální pečovatele o závislé osoby se zdravotním postižením.
* Zachovat potřebnou síť poskytovaných sociálních a podpůrných služeb, zlepšit jejich dostupnost, podpořit jejich systematický rozvoj a napomoci zvýšení jejich kvality.
* Nastavovat a optimalizovat krajskou síť sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, která odpovídá zjištěné potřebnosti a finančním možnostem kraje.
* Zlepšovat informovanost veřejnosti o nabídce zapůjčování kompenzačních pomůcek a souvisejících základních servisních a doplňkových služeb na území kraje.
* Zvyšovat informovanost osob se zdravotním postižením v sociální problematice.

**Opatření**

8.1 Pokračovat ve financování dotačních titulů zaměřených na zlepšení dostupnosti, podporu rozvoje a zvýšení kvality sociálních služeb na území kraje, které umožní OZP setrvat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí.

Odpovědnost: odbor sociálních věcí

Termín: 2018 - 2021

Náklady: dle finančních možností kraje

**Aktivita:** Odborem sociálních věcí byl pro rok 2020 vyhlášen dotační program „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb. o sociálních službách ve výši 6 500 000 Kč. V opatření č. 5 – Podpora svépomocných aktivit dlouhodobého charakteru zdravotně postižených a seniorů, byly podporovány takové aktivity/programy, které napomáhají zachování běžného způsobu života v přirozeném sociálním prostředí realizované v průběhu celého roku

Vyhodnocení: **Splněno.**

8.2 Zachovat stávající dotační program „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“, a objem vyčleněných finančních prostředků.

Odpovědnost: odbor sociálních věcí

Termín: 2018 - 2021

Náklady: zachování stávající výše finančních prostředků vyčleněných na dotační program

(4 500 000 Kč)

**Aktivita:** Odborem sociálních věcí byl pro rok 2020 vyhlášen dotační program „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb. o sociálních službách ve výši 6 500 000 Kč.

Vyhodnocení: **Splněno.**

8.3 Podporovat projekty a aktivity zaměřené na podporu pečujících osob, tj. využívání respitních služeb, edukace v oblasti péče o osobu blízkou (pečující nemají často povědomí o možnostech, které mohou využít, včetně praktických ukázek manipulace s ležícím pacientem), prevence syndromu vyhoření, duševní hygieny pečujících osob apod.

Odpovědnost: odbor sociálních věcí

Termín: 2018 – 2021 (průběžně)

Náklady: v rámci dotačního programu kraje a podporou projektů EU

**Aktivita:** Odborem sociálních věcí byl pro rok 2020 vyhlášen dotační program „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb. o sociálních službách ve výši 6 500 000 Kč. V opatření č. 1 – Podpora jednorázových sociálně zdravotních aktivit pro osoby se zdravotním postižením a seniory, byly podporovány mimo jiné aktivity, které napomáhají k překonávání bariér a podporují další možnosti a příležitosti jejich sociálního začleňování a integrace (sportovní hry, kulturní akce, osvětové vzdělávací akce apod.)

Vyhodnocení: **Splněno.**

8.4 Aktualizovat vhodnou formou informace o existující síti půjčoven kompenzačních pomůcek   
pro OZP, rozsah nabízeného sortimentu a nabídku jejich základních servisních a dalších doplňkových služeb na území kraje.

Odpovědnost: odbor sociálních věcí

Spolupráce: poskytovatelé sociálních služeb a organizace sdružující OZP

Termín: průběžně

Náklady: bez nároku na finanční prostředky kraje

**Aktivita:** Seznam půjčoven je zveřejněn na sociálním portálu Jihočeského kraje s možností zasílat aktualizace KÚ OSOV:

<https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz//files/kompenzacni_pomucky_070317.pdf>

Vyhodnocení: **Splněno.**

8.5 Pro zvýšení informovanosti osob se zdravotním postižením v sociální oblasti využívat sociální portál dostupný na webových stránkách Jihočeského kraje.

Odpovědnost: odbor sociálních věcí

Termín: průběžně

Náklady: bez finančních nákladů

**Aktivita:** Sociální portál je průběžně aktualizován na webových stránkách Jihočeského kraje.

Vyhodnocení: **Splněno.**

**9. PŘÍSTUP KE KULTURNÍMU DĚDICTVÍ A ÚČAST NA KULTURNÍM ŽIVOTĚ A SPORTU**

*Touto oblastí se zaobírá článek 30 Úmluvy - Účast na kulturním životě, rekreace, volný čas a sport, deklaruje právo osob se zdravotním postižením účastnit se kulturního života, mít přístup ke kulturním materiálům, k televizním programům, filmům, divadelním a jiným představením, mít přístup na místa určená pro kulturní aktivity, jako jsou divadla, muzea, kina, knihovny, služby pro turisty, a to v co nejvyšší možné míře také do historických památek a na místa národního kulturního dědictví.*

**Cíle:**

* Podpořit možnosti aktivního zapojení osob se zdravotním postižením do kulturního života v rámci zájmového vzdělávání a zájmových činností.
* Podpořit rozšíření nabídky speciálních i integrovaných organizovaných aktivit osob   
  se zdravotním postižením v rámci zájmového vzdělávání a zájmových činností.
* Zlepšit možnosti zapojení osob se zdravotním postižením do pohybových a sportovních aktivit.

**Opatření**

9.1 Vytvořit a průběžně realizovat systém sběru informací o přístupnosti sportovních zařízení v Jihočeském kraji pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím České unie sportu, získané informace zpracovávat a výstupy průběžně zveřejňovat.

Odpovědnost: odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Termín: průběžně

Náklady: dle zjištěného stavu

**Aktivita:** Databáze je již dokončena a zveřejněna, viz Informační systém České unie sportu - https://iscus.cz. Databáze je přístupná i z webových stránek Jihočeského kraje.

Vyhodnocení: **Splněno.**

9.2 Pokračovat v rozšíření nabídky speciálních i integrovaných organizovaných aktivit dětí   
se zdravotním postižením v zařízeních pro zájmové vzdělávání zřizovaných krajem.

Odpovědnost: odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Termín: 2018 - 2021

Náklady: dle zjištěného stavu

**Aktivita:** Na webových stránkách Jihočeského kraje je dokument s názvem Nabídka organizovaných speciálních a integrovaných volnočasových aktivit pro děti a dospělé se zdravotním postižením v Jihočeském kraji na školní rok 2020/2021.

Volnočasové aktivity se v jednotlivých zařízeních na území Jihočeského kraje v průběhu doby vyvíjí a dochází ke změnám.

Vyhodnocení: **Splněno.**

9.3 V rámci dotačního programu „Podpora práce s dětmi a mládeží“ zachovat opatření – Aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením.

Odpovědnost: odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Termín: průběžně

Náklady: dle rozpočtových možností kraje

**Aktivita:** V rámci dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu) „Aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením“ bylo alokováno 175 tis. Kč., rozděleno 175 tis. Kč, podpořeno 100 % žádostí (7 podaných žádostí).

Vyhodnocení: **Splněno.**

9.4 Zachovat objem finančních prostředků v opatření „Podpora aktivit sportovců se zdravotním postižením“ vypsaném v rámci dotačního programu „Podpora sportu“.

Odpovědnost: odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Termín: 2018 - 2021

Náklady: dle rozpočtových možností kraje

**Aktivita:** Pro rok 2020 bylo na opatření „Podpora aktivit sportovců se zdravotním postižením“ vypsaném v rámci dotačního programu „Podpora sportu“ alokováno 500 tis. Kč, celkem bylo rozděleno 500 tis. Kč a podpořeno 13 projektů.

Vyhodnocení: **Splněno.**

9.5 Při hodnocení projektových žádostí o finanční podporu z dotačního programu „Podpora sportu, opatření Rekonstrukce stávajících sportovišť“ zohlednit záměr projektu spočívající v zajištění přístupnosti sportovišť pro osoby se zdravotním postižením.

Odpovědnost: odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Termín: 2018 - 2021

Náklady: dle rozpočtových možností kraje

**Aktivita:** Při hodnocení projektových žádostí je přihlíženo k zajištění přístupnosti sportovišť pro osoby se zdravotním postižením jako součást kritérií pro hodnocení projektových žádostí.

Vyhodnocení: **Splněno.**

*Doporučení:*

Ve zprávě o plnění opatření 9.5 KPVP, kterou bude zpracovávat OŠMT za rok 2021, je nutné uvést údaje o počtu přijatých žádostí o podporu z daného dotačního programu/opatření, počtu přijatých žádostí vyhovujících požadavku opatření 9.5 KPVP a počtu podpořených vyhovujících žádostí. Připojeno musí být i stručné vysvětlení nepodpoření vyhovujících žádostí.

9.6 Nadále podporovat v rámci stávajícího dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora kultury“ aktivity, které realizují OZP, jsou pro ně organizovány nebo se do nich mohou aktivně zapojit.

Odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor evropských záležitostí

Termín: 2018 - 2021

Náklady: objem max. 10% z celkové alokace

**Aktivita:** V rámci dotačního programu Podpora kultury bylo podpořeno 23 projektů v celkové výši 670 000,- Kč, což činí 5,8 % z celkové alokace 11,5 mil. Kč.

Vyhodnocení: **Splněno.**

*Doporučení:*

Ve zprávě o plnění opatření 9.6 KPVP, kterou bude zpracovávat OKPP za rok 2021, je nutné uvést údaje o počtu přijatých žádostí o podporu z daného dotačního programu, počtu přijatých žádostí vyhovujících požadavku opatření 9.6 KPVP a počtu podpořených vyhovujících žádostí. Připojeno musí být i stručné vysvětlení nepodpoření vyhovujících žádostí.

**10. PARTICIPACE OBČANŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A JEJICH ORGANIZACÍ NA SPRÁVĚ VĚCÍ VEŘEJNÝCH**

*Článek 29 Úmluvy Účast na politickém a veřejném životě se týká zaručení politických práv, především tedy toho, aby se mohly osoby se zdravotním postižením podílet na politickém a veřejném životě, ať už prostřednictvím zvolených zástupců nebo možnosti být sám volen. Zároveň také tento článek zdůrazňuje právo na to, aby se osoby se zdravotním postižením podílely na řízení veřejných záležitostí prostřednictvím nevládních organizací a sdružení (spolků).*

**Cíl:**

* Zajistit zastoupení osob se zdravotním postižením v procesu tvorby, průběžného sledování a vyhodnocování strategických a koncepčních dokumentů kraje v oblasti sociálních věcí. V této souvislosti využívat přednostně PS pro OZP a Jihočeskou NRZP.

**Opatření**

10.1 Informovat organizace sdružující osoby se zdravotním postižením, případně odborně erudované fyzické osoby se zdravotním postižením o nabídce účasti na procesu tvorby, průběžného sledování a vyhodnocování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Odpovědnost: odbor sociálních věcí

Termín: 2018 – 2021

Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

**Aktivita:** Zástupci organizací sdružující osoby se zdravotním postižením byly vyzvány ke spolupráci v procesu SPRSS – činnost v pracovních skupinách, podíl na tvorbě dokumentu, připomínkování zpracovaných materiálů.

Vyhodnocení: **Splněno.**

10.2 Spolupracovat s organizacemi sdružujícími osoby se zdravotním postižením, případně   
s odborně erudovanými fyzickými osobami se zdravotním postižením na procesu průběžného vyhodnocování a aktualizace Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

Odpovědnost: odbor sociálních věcí, PS pro OZP

Termín: průběžně

Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

**Aktivita:** V roce 2013 byla ustanovena pracovní skupina působící při Komisi pro zdravotnictví a sociální péči RK. V roce 2017 byla PS reorganizována. PS se schází 4x do roka, v roce 2020 z důvodu Covid opatření 1x prezenčně a 3x on-line formou. Organizace sdružující osoby   
se zdravotním postižením průběžně vyzývány ke spolupráci v procesu KPVP.

Vyhodnocení: **Splněno.**